## Sheet1
TIME LINE TECNOVATION
BULAN | TANGGAL |  |  | KETERANGAN | CATATAN |  | PERLU DISIAPKAN
| START | DAYS | END
MARET | 2023-03-20 | 12 | 2023-03-31 | COMING SOON UPLOAD | COMING SOON | : | DESAIN LOGO
APRIL | 2023-04-01 | 30 | 2023-04-30 | PROMOSI + PENDAFTARAN |  |  | DESAIN POSTER IG
MEI | 2023-05-01 | 12 | 2023-05-12 | TECH MEET ( 1 ) |  |  | DESAIN BROSUR
| 2023-05-13 | 2 | 2023-05-14 | FREE | PROMOSI | : | LIST NAMA SEKOLAH + FILTER
| 2023-05-15 | 1 | 2023-05-15 | TECH MEET ( 2 ) |  |  | UDAH BISA HUBUNGI OSIS SEKOLAH
| 2023-05-16 | 2 | 2023-05-17 | HARI H |  |  | ROADMAP SEKOLAH MANA DULU
| 2023-05-18 | 1 | 2023-05-18 | FREE |  |  | PILIH ORANG UNTUK MEMPROMOSIKAN
| 2023-05-19 | 1 | 2023-05-19 | EVALUSI | PENDAFTARAN | : | LINK PENDAFTARAN
GUIDE BOOK
KUMPULAN PRATURAN
[5 empty] | TECH MEET (1) | : | PILIH TEMPAT UNTUK TECHMEET
PILIH ORANG SEBAGAI NARASUMBER
SERTAKAN PERATURAN + GUIDEBOOK
[5 empty] | TECH MEET (2) | : | PEMAPARAN UNTUK HARI H SAJA
[5 empty] | FREE | : | WAKTU PANITI ISTIRAHAT
[5 empty] | EVALUASI | : | EVALUASI ACARA KESELURUHAN
Formulas:
END = [TANGGAL]+([DAYS]-1)
TANGGAL = [END, row above]+1